## Tableau de bord
OptiTAB — Suivi des livres
Mis à jour le 24 octobre 2026. Tous les chiffres se recalculent à partir des onglets.
Matière | Terminés | En cours | À faire | Total | % terminé | Revérifiés par vous | Pages livrées | Exercices / activités livrés
Mathématiques
Physique-chimie
Total
Mathématiques par catégorie
Catégorie | Terminés | En cours | À faire | Total
Maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée général
Prépa scientifique 1re année
Prépa scientifique 2e année
Prépa économique (ECG)
Concours de l’enseignement
Concours post-bac
Concours CPGE ingénieurs et ENS
Concours CPGE commerce
Concours lycéens
Physique-chimie par catégorie
Catégorie | Terminés | En cours | À faire | Total
Collège
Lycée général
Prépa scientifique
Concours de l’enseignement
Concours CPGE ingénieurs et ENS
Mises à jour et décisions
Mises à jour faites (programmes, correctif)
Nouvelles éditions livrées
Décisions en attente
dont priorité haute
Mode d’emploi
Statuts : Terminé (vert) = PDF final livré dans output et sur le Bureau ; En cours (orange) ; À faire (gris).
Cellules jaunes = à remplir par vous : « Revérifié par vous » (Oui / Non) dans les onglets de matière, « Votre réponse » et « Statut » dans l’onglet À décider.
Ce tableau de bord se met à jour tout seul quand vous changez un statut ou passez un livre à « Oui ».
Pour ajouter un livre, écrivez-le à la fin de l’onglet de sa matière avec la même catégorie : il sera compté automatiquement.

## Mathématiques
Mathématiques — tous les livres
Statut au 23/10/2026. Colonne jaune « Revérifié par vous » : à remplir après votre relecture (Oui / Non).
N° | Catégorie | Livre | Édition | Programme de référence | Statut | Revérifié par vous | Pages | Chapitres / parties | Exercices / activités | Livré le | Dossier source | Fichier PDF | Remarques
1 | Maternelle | Petite Section (PS) | 2026-2027 | Programme maternelle, BO n°41 du 31/10/2024 (consolidé BO n°19 du 07/05/2026) | Terminé | Non | 67 | 7 | 40 | 2026-10-23 | livre-maternelle/ (ps.py) | OptiTAB - Mathématiques - Petite section (PS) - Cahier d’activités.pdf | Cahier d’activités illustré (40 activités, 7 parties) + guide de l’adulte avec réponses
2 | Maternelle | Moyenne Section (MS) | 2026-2027 | Programme maternelle, BO n°41 du 31/10/2024 (consolidé BO n°19 du 07/05/2026) | Terminé | Non | 85 | 9 | 53 | 2026-10-23 | livre-maternelle/ (ms.py) | OptiTAB - Mathématiques - Moyenne section (MS) - Cahier d’activités.pdf | Cahier d’activités illustré (53 activités, 9 parties) + guide de l’adulte avec réponses
3 | Maternelle | Grande Section (GS) | 2026-2027 | Programme maternelle, BO n°41 du 31/10/2024 (consolidé BO n°19 du 07/05/2026) | Terminé | Non | 88 | 9 | 56 | 2026-10-23 | livre-maternelle/ (gs.py) | OptiTAB - Mathématiques - Grande section (GS) - Cahier d’activités.pdf | Cahier d’activités illustré (56 activités, 9 parties) + guide de l’adulte avec réponses
4 | École élémentaire | CP | 2026-2027 | Programme du cycle 2, BO du 31/10/2024 | Terminé | Non | 262 | 30 | 270 | 2026-10-23 | livre-cp/ | OptiTAB - Mathématiques - CP - Manuel complet.pdf | 5 bilans, 360 problèmes oraux, matériel à photocopier
5 | École élémentaire | CE1 | 2026-2027 | Programme du cycle 2, BO du 31/10/2024 | Terminé | Non | 277 | 32 | 288 | 2026-10-23 | livre-ce1/ | OptiTAB - Mathématiques - CE1 - Manuel complet.pdf | 5 bilans, 360 problèmes oraux, fiches de fluence
6 | École élémentaire | CE2 | 2026-2027 | Programme du cycle 2, BO du 31/10/2024 | Terminé | Non | 311 | 36 | 324 | 2026-10-23 | livre-ce2/ | OptiTAB - Mathématiques - CE2 - Manuel complet.pdf | 5 bilans, 360 problèmes oraux, 6 pages de méthode
7 | École élémentaire | CM1 | 2026-2027 | Programmes 2025, BO n°16 du 17/04/2025 | Terminé | Non | 328 | 21 | 315 | 2026-10-23 | livre-cm1/ | OptiTAB - Mathématiques - CM1 - Manuel complet.pdf | 21 défis, 2 bilans
8 | École élémentaire | CM2 | 2026-2027 | Programmes 2025, BO n°16 du 17/04/2025 | Terminé | Non | 319 | 21 | 315 | 2026-10-23 | livre-cm2/ | OptiTAB - Mathématiques - CM2 - Manuel complet.pdf | 21 défis, 2 bilans
9 | Collège | Sixième (6e) | 2026-2027 | Programme 2025 du cycle 3 | Terminé | Non | 342 | 21 | 315 | 2026-10-23 | livre-sixieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Sixième (6e) - Manuel complet.pdf | 84 sections de cours, 21 défis, 2 bilans
10 | Collège | Cinquième (5e) | 2026-2027 | Programme cycle 4 2026, BO n°10 du 05/03/2026 | Terminé | Non | 328 | 20 | 300 | 2026-10-22 | livre-cinquieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Cinquième (5e) - Manuel complet.pdf | Audité le 23/10/2026 : 117 attendus vérifiés, 14 corrigés, PDF relivré
11 | Collège | Quatrième (4e) | 2026-2027 | Ancien programme (le programme 2026 s’applique en 4e à la rentrée 2027) | Terminé | Non | 315 | 18 | 270 | 2026-10-22 | livre-quatrieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Quatrième (4e) - Manuel complet.pdf | Nouvelle édition programme 2027 livrée le 23/10/2026 (onglet Mises à jour)
12 | Collège | Troisième (3e) - Brevet 2027 | 2026-2027 | Ancien programme (le programme 2026 s’applique en 3e à la rentrée 2028) | Terminé | Non | 313 | 18 | 270 | 2026-10-22 | livre-troisieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Troisième (3e) - Brevet 2027 - Manuel complet.pdf | Correctif du 23/10/2026 (signes % au chapitre 6). Nouvelle édition programme 2028 livrée
13 | Lycée général | Seconde | 2026-2027 | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602914A) | Terminé | Non | 285 | 16 | 240 | 2026-10-21 | livre-seconde/ | OptiTAB - Mathématiques - Seconde générale et technologique - Manuel complet.pdf | Audité le 23/10/2026 : 178 attendus, 40 questions flash ajoutées, PDF relivré
14 | Lycée général | Première spécialité | 2026-2027 | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602917A) + épreuve anticipée (note du 11/09/2026) | Terminé | Non | 319 | 14 | 210 | 2026-10-21 | livre-premiere/ | OptiTAB - Mathématiques - Première spécialité - Manuel complet.pdf | Audité le 23/10/2026 : sujets blancs au format officiel, PDF relivré
15 | Lycée général | Terminale spécialité | 2026-2027 | Programme 2019 (en vigueur en 2026-2027) | Terminé | Non | 374 | 22 | 274 | 2026-10-21 | livre-terminale/ | OptiTAB - Mathématiques - Terminale spécialité - Manuel complet.pdf | 10 sujets type bac corrigés. ISBN à compléter. Nouvelle édition programme 2027 livrée
16 | Lycée général | Maths expertes (option Terminale) |  |  | À faire | Non
17 | Lycée général | Maths complémentaires (option Terminale) |  |  | À faire | Non
18 | Prépa scientifique 1re année | MPSI | 2026-2027 | Arrêté du 05/01/2021, BO spécial n°1 du 11/02/2021 (annexe MPSI/MP2I) | Terminé | Non | 552 | 20 | 500 | 24/10/2026 | livre-mpsi/ | OptiTAB - Mathématiques - MPSI - Manuel complet.pdf | 25 exercices par chapitre (Applications, Entraînement, Approfondissement, Défi) ; partie Évaluations : 6 DS, 4 DM, 2 examens, 4 sujets type concours (CCINP, Mines-Ponts, Centrale-Supélec, X-ENS), corrigés avec barème ; ~62 900 vérifications Python. ISBN à compléter.
19 | Prépa scientifique 1re année | MP2I |  |  | À faire | Non
20 | Prépa scientifique 1re année | PCSI |  |  | À faire | Non
21 | Prépa scientifique 1re année | PTSI |  |  | À faire | Non
22 | Prépa scientifique 1re année | BCPST 1 |  |  | À faire | Non
23 | Prépa scientifique 2e année | MP |  |  | À faire | Non
24 | Prépa scientifique 2e année | MPI |  |  | À faire | Non
25 | Prépa scientifique 2e année | PC |  |  | À faire | Non
26 | Prépa scientifique 2e année | PSI |  |  | À faire | Non
27 | Prépa scientifique 2e année | PT |  |  | À faire | Non
28 | Prépa scientifique 2e année | BCPST 2 |  |  | À faire | Non
29 | Prépa économique (ECG) | Maths approfondies — ECG 1 |  |  | À faire | Non
30 | Prépa économique (ECG) | Maths appliquées — ECG 1 |  |  | À faire | Non
31 | Prépa économique (ECG) | Maths approfondies — ECG 2 |  |  | À faire | Non
32 | Prépa économique (ECG) | Maths appliquées — ECG 2 |  |  | À faire | Non
33 | Concours de l’enseignement | CRPE (professeur des écoles) |  |  | À faire | Non
34 | Concours de l’enseignement | CAPES |  |  | À faire | Non
35 | Concours de l’enseignement | CAPLP maths-sciences |  |  | À faire | Non | [6 empty] | Couvre maths + physique-chimie (lycée professionnel)
36 | Concours de l’enseignement | Agrégation externe |  |  | À faire | Non
37 | Concours de l’enseignement | Agrégation interne |  |  | À faire | Non
38 | Concours post-bac | Ingénieurs post-bac (Avenir, Puissance Alpha, GEIPI-Polytech) |  |  | À faire | Non
39 | Concours post-bac | Commerce post-bac (Sésame, Accès) |  |  | À faire | Non
40 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | X-ENS |  |  | À faire | Non | [6 empty] | Polytechnique + ENS
41 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Mines-Ponts |  |  | À faire | Non
42 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Centrale-Supélec |  |  | À faire | Non
43 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | CCINP |  |  | À faire | Non
44 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | e3a-Polytech & Banque PT |  |  | À faire | Non
45 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Agro-Véto & G2E (BCPST) |  |  | À faire | Non
46 | Concours CPGE commerce | BCE & Ecricome — maths approfondies |  |  | À faire | Non
47 | Concours CPGE commerce | BCE & Ecricome — maths appliquées |  |  | À faire | Non
48 | Concours lycéens | Concours général & Olympiades |  |  | À faire | Non | [6 empty] | Le Brevet est couvert par le livre de 3e, le bac par les sujets du livre de Terminale
Sources : SUIVI-LIVRES.md et fichiers des livres (README, plans, PDF livrés), relevés le 23/10/2026. Les PDF sont dans output/<Matière>/ et sur le Bureau, dossier « Livres OptiTAB - Lycée ».

## Physique-chimie
Physique-chimie — tous les livres
Statut au 23/10/2026. Colonne jaune « Revérifié par vous » : à remplir après votre relecture (Oui / Non).
N° | Catégorie | Livre | Édition | Programme de référence | Statut | Revérifié par vous | Pages | Chapitres / parties | Exercices / activités | Livré le | Dossier source | Fichier PDF | Remarques
1 | Collège | Cinquième (5e) | 2026-2027 | Programme du cycle 4 | En cours | Non |  | 20 | 300 |  | livre-pc-cinquieme/ | OptiTAB - Physique-chimie - Cinquième (5e) - Manuel complet.pdf | Manuel complet en cours de mise en page ; une version de 301 pages est dans output, pas encore sur le Bureau
2 | Collège | Quatrième (4e) |  |  | À faire | Non
3 | Collège | Troisième (3e) |  |  | À faire | Non
4 | Lycée général | Seconde |  |  | À faire | Non | [6 empty] | Vérifier d’abord si le BO du 02/04/2026 modifie le programme
5 | Lycée général | Première spécialité | 2026-2027 | Programme 2019 (BO spécial n°1 du 22/01/2019), inchangé en 2026 | En cours | Non | 295 | 21 | 315 |  | livre-pc-premiere/ |  | Chapitres 1 à 12 terminés le 24/10/2026 (chimie 1 à 10, champs, fluides au repos) : 180 exercices, corrigés illustrés et pédagogiques, défis D01 à D12, calculs vérifiés (295 pages, aperçu livre-pc-premiere/main.pdf) ; suite deux chapitres à la fois après validation
6 | Lycée général | Terminale spécialité | 2026-2027 | Programme 2019 (BO spécial n°8 du 25/07/2019) ; épreuve 2027 : note du 11/09/2026 | Terminé | Non | 701 | 27 | 405 | 2026-10-23 | livre-pc-terminale/ | OptiTAB - Physique-chimie - Terminale spécialité - Manuel complet.pdf | Livré le 23/10/2026 : 27 chapitres (405 exercices corrigés), 27 défis, 6 sujets type bac corrigés avec barèmes, guides de l’épreuve et de l’ECE, fiches expérimentales, données utiles et repères du programme ; toutes les valeurs vérifiées par programme
7 | Prépa scientifique | MPSI |  |  | À faire | Non
8 | Prépa scientifique | PCSI |  |  | À faire | Non
9 | Prépa scientifique | PTSI |  |  | À faire | Non
10 | Prépa scientifique | BCPST 1 |  |  | À faire | Non
11 | Prépa scientifique | Physique MP / MPI |  |  | À faire | Non
12 | Prépa scientifique | PC |  |  | À faire | Non
13 | Prépa scientifique | Physique PSI |  |  | À faire | Non
14 | Prépa scientifique | Physique PT |  |  | À faire | Non
15 | Prépa scientifique | BCPST 2 |  |  | À faire | Non
16 | Concours de l’enseignement | CAPES physique-chimie |  |  | À faire | Non
17 | Concours de l’enseignement | Agrégation externe — physique |  |  | À faire | Non
18 | Concours de l’enseignement | Agrégation externe — chimie |  |  | À faire | Non
19 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | X-ENS — physique |  |  | À faire | Non
20 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Mines-Ponts |  |  | À faire | Non
21 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Centrale-Supélec |  |  | À faire | Non
22 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | CCINP |  |  | À faire | Non
23 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | e3a-Polytech & Banque PT |  |  | À faire | Non
24 | Concours CPGE ingénieurs et ENS | Agro-Véto & G2E (BCPST) |  |  | À faire | Non
Sources : SUIVI-LIVRES.md et fichiers des livres (README, plans, PDF livrés), relevés le 23/10/2026. Les PDF sont dans output/<Matière>/ et sur le Bureau, dossier « Livres OptiTAB - Lycée ».

## Mises à jour
Mises à jour pour les nouveaux programmes
Faites le 23/10/2026. Les anciennes versions remplacées sont gardées dans archives/anciennes-versions/.
N° | Livre | Type | Programme | Applicable | Fait le | Pages avant | Pages après | Écart de pages | Ce qui a changé | Dossier | Fichier PDF | Ancienne version / édition actuelle
1 | Cinquième (5e) | Audit de conformité | Programme cycle 4 2026 (BO n°10 du 05/03/2026) | Rentrée 2026 | 2026-10-23 | 328 | 328 |  | 117 attendus vérifiés un par un, 14 corrigés (valeur absolue, échelle de probabilité, démonstrations, perspective…) | livre-cinquieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Cinquième (5e) - Manuel complet.pdf | optitab-cinquieme-complet-avant-audit-2026-10-23.pdf
2 | Seconde | Audit de conformité | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602914A) | Rentrée 2026 | 2026-10-23 | 279 | 285 |  | 178 attendus vérifiés ; 40 questions flash d’automatismes ; défaut d’affichage « oprule » des tableaux corrigé | livre-seconde/ | OptiTAB - Mathématiques - Seconde générale et technologique - Manuel complet.pdf | optitab-seconde-complet-avant-audit-2026-10-23.pdf
3 | Première spécialité | Audit de conformité + épreuve anticipée | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602917A) ; note du 11/09/2026 (NOR MENE2622640N) | Rentrée 2026 (bac 2028) | 2026-10-23 | 317 | 319 |  | Sujets blancs refaits au format officiel (2 h, sans calculatrice, 6 + 14 points) ; guide de l’épreuve complété | livre-premiere/ | OptiTAB - Mathématiques - Première spécialité - Manuel complet.pdf | optitab-premiere-complet-avant-audit-2026-10-23.pdf
4 | Quatrième (4e) | Nouvelle édition | Programme cycle 4 2026 (BO n°10 du 05/03/2026) | Rentrée 2027 | 2026-10-23 | 315 | 319 |  | 3 nouveaux chapitres (droites remarquables, droite des milieux, triangle rectangle et cercle) ; Thalès, cosinus, puissances négatives passent en 3e | livre-quatrieme-2027/ | OptiTAB - Mathématiques - Quatrième (4e) - Programme 2027 - Manuel complet.pdf | Édition 2026-2027 conservée
5 | Troisième (3e) | Nouvelle édition | Programme cycle 4 2026 (BO n°10 du 05/03/2026) ; brevet : note du 11/09/2026 | Rentrée 2028 (brevet 2029) | 2026-10-23 | 313 | 316 |  | Nouveau chapitre « Translations et vecteurs », 74 exercices nouveaux, 2 brevets blancs refaits ; homothéties et triangles semblables retirés | livre-troisieme-2028/ | OptiTAB - Mathématiques - Troisième (3e) - Programme 2028 - Brevet 2029 - Manuel complet.pdf | Édition 2026-2027 conservée
6 | Terminale spécialité | Nouvelle édition | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602919A) ; épreuve : NOR MENE2622642N | Rentrée 2027 (bac 2028) | 2026-10-23 | 374 | 398 |  | 23 chapitres : sinus et cosinus, plans perpendiculaires, nouveau chapitre « Ensembles, logique et raisonnement » ; 2 points de langue au bac | livre-terminale-2027/ | OptiTAB - Mathématiques - Terminale spécialité - Programme 2027 - Manuel complet.pdf | Édition 2026-2027 conservée
7 | Troisième (3e) - Brevet 2027 | Correctif | — | — | 2026-10-23 | 313 | 313 |  | 15 signes % qui coupaient des énoncés et corrigés au chapitre 6 ; garde-fou ajouté à la fabrication | livre-troisieme/ | OptiTAB - Mathématiques - Troisième (3e) - Brevet 2027 - Manuel complet.pdf | optitab-troisieme-brevet-avant-correctif-2026-10-23.pdf

## À décider
Décisions en attente
Colonnes jaunes à remplir : votre réponse, puis passez le statut à « Réglé ».
N° | Livre | Question | Situation actuelle | Priorité | Votre réponse | Statut
1 | Physique-chimie Terminale | Finir la livraison : copier le PDF final (703 pages) dans output et sur le Bureau ? | Fait le 23/10/2026 : PDF final (701 pages) livré dans output et sur le Bureau | Haute |  | Réglé
2 | Terminale spécialité | ISBN et dépôt légal de l’édition 2026-2027 | Page ISBN/éditeur à compléter (aucun ISBN inventé) | Moyenne |  | À trancher
3 | Terminale spécialité — édition 2027 | Nouvel ISBN pour l’édition 2027-2028 | À fournir | Moyenne |  | À trancher
4 | Terminale spécialité — édition 2027 | Barème des sujets : 18 points d’exercices + 2 points de langue ? | Choix OptiTAB, présenté comme tel dans le livre | Basse |  | À trancher
5 | Première spécialité | Barème détaillé des sujets blancs (0,5 point par automatisme, 7 points par exercice) | Choix pédagogique ; l’officiel fixe seulement 6 + 14 points | Basse |  | À trancher
6 | Troisième — édition 2028 | Format du brevet 2029 | Format en vigueur depuis 2027 retenu ; à revérifier quand le texte 2029 paraîtra | Moyenne |  | À trancher
7 | Troisième — édition 2028 | Barème des brevets blancs (12 automatismes à 0,5 point, 4 problèmes à 3,5 points) | Choix éditorial | Basse |  | À trancher
8 | Troisième — édition 2028 | Chapitre 7 « Grandeurs quotients et conversions » (notions de 4e) : garder en révision ? | Gardé et signalé comme révision | Basse |  | À trancher
9 | Quatrième — édition 2027 | Cas d’égalité des triangles et agrandissements-réductions : remettre en option « pour aller plus loin » ? | Retirés entièrement | Basse |  | À trancher
10 | Quatrième — édition 2027 | Notation de l’évènement contraire | Ā (le programme n’impose pas de notation) | Basse |  | À trancher
11 | Quatrième — édition 2027 | Médiane d’une série d’effectif pair | Toute valeur entre les deux valeurs centrales, on retient leur moyenne | Basse |  | À trancher
12 | Cinquième (5e) | Ajouter de courts encadrés historiques (Brahmagupta, Al-Khwarizmi, Nightingale…) ? | Non traités (prolongements facultatifs du programme) | Basse |  | À trancher
13 | Cinquième (5e) | Axes de symétrie dessinés en vert au chapitre 15 (le vert signale les réponses ailleurs) | Inchangé | Basse |  | À trancher
14 | Seconde | Mentionner les questions flash sur les couvertures ? | Couvertures inchangées | Basse |  | À trancher
15 | Seconde | Notation des intervalles : [a ; b] (livre) ou [a, b] (programme) ? | [a ; b], avec une remarque sur l’autre écriture | Basse |  | À trancher
16 | Anglais — Tome 1 « Premiers pas » | Valider le gabarit, le plan des 20 unités et l’unité 1 avant d’écrire la suite | Validé par vous le 25/10/2026 (« parfait, je te laisse finir le tome 1 ») ; tome 1 terminé et livré le même jour (458 pages, PDF dans output et sur le Bureau) | Haute |  | Réglé
17 | Anglais — Tome 1 « Premiers pas » | Mettre les audios en ligne sur optitab.net/audio/anglais/t1 (sinon les QR codes ne mènent nulle part) | Fichiers prêts : livre-anglais/tome-1/audio/en-ligne (272 pistes MP3 + 27 pages d’écoute, 113 Mo) ; copie sur le Bureau | Haute |  | À trancher
18 | Anglais — Tome 1 « Premiers pas » | Accent de référence : américain ou britannique ? | Américain (voix les plus naturelles), avec Emma à l’accent britannique | Moyenne |  | À trancher
19 | Anglais — Tome 1 « Premiers pas » | ISBN, dépôt légal et prix de vente | « À paraître » sur la page de titre et en 4e de couverture | Moyenne |  | À trancher
20 | Python — Volume 1 « First Steps » | Valider le gabarit, le plan des 20 chapitres et les chapitres 1 à 3 avant d’écrire la suite | PDF de validation sur le Bureau : « OptiTAB - Python - Volume 1 (chapitres 1 à 3 pour validation).pdf » (96 pages) | Haute |  | À trancher
21 | Python — Volume 1 « First Steps » | Mettre en ligne les fichiers de code sur optitab.net/python/t1 (sinon les QR codes ne mènent nulle part) | Fichiers prêts au fil de l’écriture dans livre-python/tome-1/code (programmes des chapitres et solutions) | Moyenne |  | À trancher
22 | Python — Volume 1 « First Steps » | ISBN, dépôt légal et prix de vente du volume 1 Python | « Forthcoming » sur la page de titre et en 4e de couverture | Moyenne |  | À trancher

## Programmes officiels
Programmes officiels de référence
Textes vérifiés sur education.gouv.fr et eduscol.education.gouv.fr (octobre 2026).
Niveau | Texte | Référence | Application | Livres OptiTAB
Maternelle (PS, MS, GS) | Programme de l’école maternelle | BO n°41 du 31/10/2024 ; version consolidée BO n°19 du 07/05/2026 | Rentrée 2025 | Cahiers PS, MS, GS alignés
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) | Programme du cycle 2 | BO du 31/10/2024 | Rentrée 2025 | Livres CP, CE1, CE2 alignés
CM1, CM2 | Programmes 2025 | Arrêté du 10/04/2025, BO n°16 du 17/04/2025 | CM1 : rentrée 2025 ; CM2 : rentrée 2026 | Livres CM1 et CM2 alignés
Sixième | Programme 2025 du cycle 3 | BO n°16 du 17/04/2025 | Rentrée 2025 | Livre de 6e aligné
Cycle 4 (5e, 4e, 3e) | Programme de mathématiques du cycle 4 | Arrêté du 18/02/2026, BO n°10 du 05/03/2026 | 5e : 2026 ; 4e : 2027 ; 3e : 2028 | 5e auditée ; éditions 4e 2027 et 3e 2028 livrées
Brevet (DNB) | Définition des épreuves | Note de service du 11/09/2026 (NOR MENE2623228N), BO spécial n°4 du 17/09/2026 | Session 2027 | 3e actuelle ; la 3e 2028 suit ce format en attendant un texte pour 2029
Seconde | Programme de Seconde générale et technologique | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602914A) | Rentrée 2026 | Livre audité et relivré
Première spécialité | Programme de spécialité + épreuve anticipée | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602917A) ; note du 11/09/2026 (NOR MENE2622640N) | Rentrée 2026 ; bac 2028 | Livre audité et relivré
Terminale spécialité | Programme de spécialité + épreuve | BO n°14 du 02/04/2026 (NOR MENE2602919A) ; note du 11/09/2026 (NOR MENE2622642N) | Rentrée 2027 ; bac 2028 | Édition 2027 livrée ; l’édition actuelle suit le programme 2019, valable en 2026-2027
Physique-chimie Terminale | Programme de spécialité + épreuve | BO spécial n°8 du 25/07/2019 ; note du 11/09/2026 | En vigueur ; session 2027 | Livre terminé, livraison à finir